TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
Capucho - Bairro CENAF, Lote 7, Variante 2 - CEP 49081-000 - Aracaju - SE - http://www.tre-se.jus.br
__

TERMO ADITIVO
 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 16/2022, QUE ENTRE SI FAZEM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, E A EMPRESA A.G.E MANUTENÇÃO E REFORMAS EIRELI, NA FORMA ABAIXO:

CONTRATANTE: A UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, com sede no Centro Administrativo Governador Augusto Franco (CENAF), Lote 7, Variante 2, Aracaju/SE, CEP 49.081-000, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 06.015.356/0001-85, neste ato representada pelo Exmo. Senhor Presidente, Des. Roberto Eugênio da Fonseca Porto.
 CONTRATADA: A.G.E Manutenção E Reformas EIRELI, inscrita(o) no CNPJ (MF) sob nº 27.785.836/0001-03, estabelecida(o) na Rua Eulina Lima dos Santos, 6, Bairro Olaria, Aracaju/SE, CEP 49.092-550, representada(o) por sua sócia, Senhora Alexsandra Maria Pinheiro dos Santos, portadora da Cédula de identidade nº *.*25.6**, CPF (MF) nº ***.016.25*-**, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por contrato social.
 Os CONTRATANTES celebram entre si o presente TERMO ADITIVO ao Contrato TRE-SE 16/2022, Procedimento SEI 0016719-45.2022.6.25.8000, de acordo com a Lei nº 8.666/1993 e mediante as seguintes cláusulas:
 CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
 1.1 Acrescer ao objeto pactuado diversos serviços de engenharia, devidamente justificados na instrução do feito de aditamento contratual, para atendimento às demandas das 29ª, 30ª e 31ª Zonas Eleitorais do estado de Sergipe não contempladas na contratação original, como também ao aumento de itens já pactuados para execução na sede do TRE-SE.
 1.2 Ampliar em 30 (trinta) dias os prazos de execução e vigência já avençados, que passarão a ser, nessa ordem, de 120 (cento e vinte) e 210 (duzentos e dez) dias.
 1.3  Designar a Coordenadoria de Segurança, Engenharia e Serviços (COSER) para a Gestão da Execução do Contrato, em razão da aprovação da nova estrutura administrativa do TRE-SE (Regulamento Interno da Secretaria).
 CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES
 2.1 Em razão do acréscimo quantitativo de serviços de engenharia, da consequente dilação dos prazos de execução e vigência da contratação, e da atualização da Gestão da Contratação, todos explicitados no item 1.1 deste Instrumento, os itens 1.1, 1.1.1, 2.1, 2.2, 3.1 e 6.1, das cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Contrato TRE-SE 16/2022, vigorarão nos termos a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUÇÃO
1.1 O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada do ramo de construção civil para execução e instalação de 2 (duas) escadas metálicas para as saídas de emergência nas edificações onde funciona a sede do TRE-SE (Aracaju/SE), enquanto terceira etapa dos serviços de adaptação das instalações prediais às normas vigentes de combate de incêndio, pânico e de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA), bem como para realização de serviços de manutenção prediais nas sedes das 29ª, 30ª e 31ª Zonas Eleitorais do estado de Sergipe, situadas, nessa ordem, nos municípios de Carira, Cristinápolis e Itaporanga d'Ajuda, em regime de empreitada por preço global, conforme descrição a seguir:
1.1.1 Descrição do Objeto:
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR	VALOR CONTRATADO
1	Obras civis de estruturas metálicas / Serviços de Engenharia	Contratação de empresa especializada do ramo de construção civil para execução e instalação de 2 (duas) escadas metálicas para as saídas de emergência nas edificações onde funciona a sede do TRE-SE (Aracaju/SE), enquanto terceira etapa dos serviços de adaptação das instalações prediais às normas vigentes de combate de incêndio, pânico e de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA), bem como para realização de serviços de manutenção prediais nas sedes das 29ª, 30ª e 31ª Zonas Eleitorais do estado de Sergipe, situadas, nessa ordem, nos municípios de Carira, Cristinápolis e Itaporanga d'Ajuda.	R$ 354.697,63

(...)
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO
2.1 O prazo de execução do Contrato é 120 (cento e vinte) dias, contando-se da data estabelecida na ordem de serviço.
2.2 O prazo de vigência do Contrato será de 210 (duzentos e dez) dias, a contar da data de sua assinatura.
(...)
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DO REAJUSTE
3.1 O valor total do presente Contrato importa em R$ 354.697,63 (trezentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e noventa e sete Reais e sessenta e três centavos).
(...)
CLÁUSULA SEXTA - DO CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO E DO GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO
6.1 A Gestão da Contratação será realizada pela Coordenadoria de Segurança, Engenharia e Serviços (COSER), mediante verificação da conformidade da execução com as condições estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 16/2022 (incluídos os seus anexos), na proposta da(o) CONTRATADA(O) e neste Instrumento e a aceitação por meio de atestação exarada nas notas fiscais ou faturas, procedendo-se a observações, se necessário.
(...)
 CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
 3.1 A vigência do presente Termo Aditivo terá início a partir da data de sua assinatura.
 CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO
 4.1 Ficam mantidas as demais cláusulas e condições contidas no Instrumento original.
 Para firmeza, e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente Termo Aditivo, o qual, depois de lido e achado conforme, foi assinado pelas Partes.
(assinado e datado eletronicamente)
Des. ROBERTO EUGÊNIO DA FONSECA PORTO
Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe
(assinado e datado eletronicamente)
ALEXSANDRA MARIA PINHEIRO DOS SANTOS
A.G.E Manutenção e Reformas EIRELI

Documento assinado eletronicamente por ALEXSANDRA MARIA PINHEIRO DOS SANTOS, Usuário Externo, em 17/10/2022, às 09:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ROBERTO EUGÊNIO DA FONSECA PORTO, Presidente, em 17/10/2022, às 10:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-se.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1261208 e o código CRC 25EEB156.

0016719-45.2022.6.25.8000	1261208v8

Criado por 019117792151, versão 8 por 019117792151 em 04/10/2022 10:28:01.